## Product backlog
Product backlog
Start date | 2024-06-26
End date | 2024-07-02
Duration (days) | 6
System | Actor | Epic | User Story | Points | Task owner | 2 | Status
Quản lý người dùng | User | Đăng ký người dùng | Người dùng mới có thể đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp username, email, và password. | 5 |  | 1 | Not started yet
| User | Đăng nhập người dùng | Người dùng có thể đăng nhập bằng username/email và password. | 3 |  | 1 | Not started yet
| User | Cập nhật thông tin cá nhân | Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân như tên, email. | 3 |  | 2 | Not started yet
| User | Quên mật khẩu | Cung cấp chức năng quên mật khẩu để người dùng có thể khôi phục mật khẩu qua email. | 5 |  | 2 | Not started yet
Quản lý bài viết (Blog) | Admin | Tạo bài viết mới | Người dùng có thể tạo bài viết mới với tiêu đề, nội dung và tác giả. | 5 |  | 1 | Not started yet
| Admin | Chỉnh sửa bài viết | Người dùng có thể chỉnh sửa bài viết đã tạo. | 3 |  | 1 | Not started yet
| Admin | Xóa bài viết | Người dùng có thể xóa bài viết đã tạo. | 3 |  | 1 | Not started yet
| User | Xem danh sách bài viết | Khách truy cập có thể xem danh sách các bài viết. | 3 |  | 1 | Not started yet
| User | Xem chi tiết bài viết | Khách truy cập có thể xem chi tiết bài viết. | 3 |  | 1 | Not started yet
Quản lý dự án | Admin | Tạo dự án mới | Người dùng có thể tạo dự án mới với tiêu đề, mô tả và hình ảnh. | 5 |  | 2 | Not started yet
| Admin | Chỉnh sửa dự án | Người dùng có thể chỉnh sửa dự án đã tạo. | 3 |  | 2 | Not started yet
| Admin | Xóa dự án | Người dùng có thể xóa dự án đã tạo. | 3 |  | 2 | Not started yet
| User | Xem danh sách dự án | Khách truy cập có thể xem danh sách các dự án. | 3 |  | 2 | Not started yet
| User | Xem chi tiết dự án | Khách truy cập có thể xem chi tiết từng dự án. | 3 |  | 2 | Not started yet
Quản lý portfolio | Admin | Tạo mục portfolio mới | Người dùng có thể tạo mục portfolio mới với tiêu đề, mô tả, hình ảnh và liên kết. | 5 |  | 2 | Not started yet
| Admin | Chỉnh sửa mục portfolio | Người dùng có thể chỉnh sửa mục portfolio đã tạo. | 3 |  | 2 | Not started yet
| User | Xóa mục portfolio | Người dùng có thể xóa mục portfolio đã tạo. | 3 |  | 2 | Not started yet
| User | Xem danh sách portfolio | Khách truy cập có thể xem danh sách các mục portfolio. | 3 |  | 2 | Not started yet
| User | Xem chi tiết portfolio | Khách truy cập có thể xem chi tiết từng mục portfolio. | 3 |  | 2 | Not started yet
Quản lý thông tin liên hệ | User | Gửi thông tin liên hệ | Khách truy cập có thể gửi thông tin liên hệ qua mẫu liên hệ. | 5 |  | 1 | Not started yet
| Admin | Xem danh sách liên hệ | Người dùng có thể xem danh sách thông tin liên hệ đã gửi. | 3 |  | 2 | Not started yet
| Admin | Xóa thông tin liên hệ | Người dùng có thể xóa thông tin liên hệ. | 3 |  | 2 | Not started yet
Quản lý thông tin giới thiệu cá nhân | Admin | Cập nhật thông tin giới thiệu | Người dùng có thể cập nhật thông tin giới thiệu cá nhân. | 3 |  | 2 | Not started yet
| User | Xem thông tin giới thiệu | Khách truy cập có thể xem thông tin giới thiệu cá nhân. | 3 |  | 1 | Not started yet
Các yêu cầu phi chức năng | System | Hiệu suất hệ thống | Đảm bảo hệ thống có thể xử lý ít nhất 1000 người dùng đồng thời và thời gian phản hồi dưới 2 giây. | 8 |  | 3 | Not started yet
| System | Bảo mật hệ thống | Tất cả thông tin nhạy cảm phải được mã hóa và tuân thủ các quy định bảo mật như GDPR. | 8 |  | 3 | Not started yet
| System | Bảo mật hệ thống | Hệ thống phải dễ dàng mở rộng để thêm các chức năng mới trong tương lai. | 5 |  | 3 | Not started yet
| System | Khả năng bảo trì hệ thống | Mã nguồn phải được viết rõ ràng, có chú thích đầy đủ và tuân thủ các quy tắc lập trình tốt. | 5 |  | 3 | Not started yet

## Sprint 1
Sprint 1 (10/24/2020-10/31/2020)
Start date | 2020-10-24
End date | 2020-10-31
Duration (days) | 7
Number of Story | 20
Number of Points | 81
System | Actor | Epic | User Story |  |  | Point | Task owner | Status
User System | Manager | Quản lý Câu hỏi - Đáp án | View list Câu hỏi | View list |  | 3 | Lê Hữu Đoàn | Done
|  |  |  | Search câu hỏi |  | 3 |  | Done
|  |  |  | Filter danh sách câu hỏi |  | 3 |  | In progress
|  |  |  | Sort danh sách câu hỏi |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Tạo câu hỏi | Backend |  | 8 | Nguyễn Ngọc Duy | Not started yet
|  |  |  | UX/UI |  | 13 | Nguyễn Thị Giang | Not started yet
|  |  | Delete Question |  |  | 3 | Nguyễn Huy Anh | Not started yet
|  | Quản lý Category Câu hỏi | Update category câu hỏi |  |  | 3 | Vũ Đình Hào | Not started yet
|  |  | Delete category câu hỏi |  |  | 3 |  | Not started yet
|  | Quản lý Đề thi | Tạo Đề thi |  |  | 5 | Nguyễn Thị Vân Anh | Not started yet
|  |  | Hiển thị danh sách đề thi | View list |  | 3 | Nguyễn Văn Đông | Not started yet
|  |  |  | Sort đề thi |  | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Search đề thi |  | 3 |  | Not started yet
|  |  |  | Filter đề thi |  | 3 |  | Not started yet
|  |  | Delete Đề thi |  |  | 3 | Vũ Đình Hào | Not started yet
| Admin | Quản lý Tài Khoản | Hiển thị danh sách tài khoản | Filter tài khoản |  | 3 | Nguyễn Huy Anh | Not started yet
|  | Quản lý nhóm Tài Khoản | View List nhóm tài khoản | Filter nhóm tài khoản |  | 3 | Vũ Đình Hào | Not started yet
|  |  | View details nhóm tài khoản | Filter tài khoản trong nhóm |  | 3 | Nguyễn Huy Anh | Not started yet
|  |  | Update nhóm tài khoản | Update Account trong nhóm tài khoản | Add Account | 5 | Nguyễn Văn Anh Ngọc | Not started yet
[5 empty] | Remove Account | 5 |  | Not started yet
|  |  | Delete nhóm tài khoản |  |  | 3 | Nguyễn Huy Anh | Not started yet